Приложение № 2
к договору от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по реализации инновационного проекта

**«Разработка программы развития кадрового потенциала ДОУ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Результаты выполнения работВид отчетности |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | Работа рабочей группы по отбору инструментария самооценки внутреннего потенциала педагога. | 2015 январь- февраль  | Приказ и положение по работе рабочей группы |
| **2** | Ознакомительный семинар в ДОУ «Профессиональный стандарт педагога (воспитатель, учитель)» | Февраль  |  |
| **3** | Проведение самооценки внутреннего кадрового потенциала педагогов. | Май  | Аналитическая справка |
| **4** | Проведение семинара руководителей ДОУ «Система работы с персоналом учреждения»  | Май 2015 | Разработана структура программы |
| **5** | Реализация внутреннего обучения (методические мероприятия) | В ходе реализации программы | Часть программы  |
| **6** | Оценка эффективности обучения (с позиции изменения компетенций) | В ходе реализации программы | Представление педагогами самоанализа их обучения |
| **8** | Ведение электронного портфолио.  | Сентябрь  | Презентация-отчёт портфолио  |
| **9** | Обобщение и представление опыта своей работы в виде публикаций в СМИ. Участие в конкурсном движении педагогов | В течение срока реализации | Публикация на сайтах, сертификаты участия в конкурсах, фестивалях |
| **10** | Организация школы педагогического наставничества с целью ускорения адаптации молодого специалиста | Сентябрь 2015  | Программа школы наставничества |
| **11** | Разработать (корректировать) показатели эффективности деятельности педагогов с учётом требований Профессионального стандарта | Сентябрь-декабрь 2015 | Приказ о внесении изменений в показатели эффективности деятельности педагогов |
| **12** | Утверждение программы развития кадрового потенциала ДОУ (установочный педсовет) | Сентябрь 2015 г. | Программа развития кадрового поиенциала педагогов МДОУ детский сад № 26 «Алёнушка» |
| **13** | Презентация программы развития кадрового потенциала ДОУ для руководителей МДОУ ТМР | Ноябрь 2015 г. | Аналитический отчет, включающий в себя:1. Краткое описание программы
2. Характеристика частей программы
3. Описание содержания
4. Нормативно-правовое обеспечение
5. Условия и возможные риски внедрения модели
 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Исполнитель |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.Н. Иванова)(подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Е.Г.Новикова)(подпись) |
| М.П. | М.П. |